## 1-2015
CONTROLE DEMANDAS APRESENTADAS AO COMITÊ GESTOR NACIONAL DO SAPIENS
Ord | INTERESSADO | TIPO | DATA APRESENTAÇÃO | Demanda | Prioridade | Justificativa | ÓRGÃO COMPETENTE | DATA DELIBERAÇÃO | RESULT. DELIBERAÇÃO | STATUS
4 | SGA | Evolutiva | 2015-04-17 | Para os cadastros de procedimento continuado, ou seja, um NUP correspondente ao mesmo assunto e interessado, criar a possibilidade de ocultar e reapresentar determinadas tarefas selecionadas, de forma a facilitar a identificação do período que está sendo trabalhado. | Normal | Melhorar a funcionalidade. | CTADM | 2015-04-24 | Análise postergada | Demanda será analisada pela DGE juntamente com a SGA
16 | SGA | Corretiva | 2015-03-17 | Bloqueio de juntadas nos processos do SEDOC | Normal | Impedir juntadas indevidas | CTADM | 2015-04-24 | Análise postergada | Demanda será analisada pela DGE juntamente com a SGA
2 | SGA | Corretiva | 2015-04-17 | Caso o campo “Outro Número” criado no formulário do processo judicial seja o mesmo campo do segundo formulário dos metadados do processo administrativo, sejam replicadas as informações daquele neste. Caso o referido campo tenha natureza distinta, mudar nomenclatura para evitar confusão. Sugestão: “Número Alternativo” | Normal | Melhorar a interpretação | CTADM | 2015-04-24 | Funcionalidade não pode ser atendida
1 | SGA | Corretiva | 2015-04-17 | Na pesquisa judicial reconhecer o Número Único com máscara ou sem máscara. Como se pode verificar que no formulário de cadastro do processo judicial (figura) a funcionalidade aceita o Número do CNJ com máscara e sem máscara | Normal | Melhorar a funcionalidade. | CTADM | 2015-04-24 | O sistema já tem essa funcionalidade | Eventuais inconsistências serão analisadas
3 | SGA | Evolutiva | 2015-04-17 | No formulário Documento, campo local do original: Mudar nomenclatura para “Local do Físico”; Deixar de exibi-lo quando se seleciona o botão “Original” do campo status; Replicar a informação do local do físico na coluna dos componentes digital, de forma a possibilitar que o usuário visualize prontamente a localização do físico, sem ter que abrir o formulário; | Normal | Melhorar a funcionalidade. | CTADM | 2015-04-24 | Solicitação aprovada | O bullet "Cópia" no "Status" para criação de minutas será mudado para "Cópia/Digitalização". Será criada uma coluna "Local do Original" na listagem de documentos, dentro do detalhamento do NUP.
9 | EAGU | Corretiva | 2015-04-20 | Permitir a leitura do Campo Observação preenchido no momento do lançamento da atividade | Alta | Melhorar a gestão e controle de atividades | CTADM | 2015-04-24 | Solicitação aprovada | A coluna será apresentada como evidente em padrão (1.1.3)
11 | SGA | Corretiva | 2015-03-17 | Quanto à apensação: a) bloquear no processo secundário as juntadas e aberturas de tarefas informando ao usuário de que isto deve ocorrer no principal b) Tramitar junto com o principal | Normal | Assegurar correta apensação de processos | CTADM | 2015-04-24 | Solicitação aprovada | O bloqueio do processo apensado será implementado em versão futura. A tramitação do processo apensado junto com o principal já existe no sistema.
15 | SGA | Evolutiva | 2015-03-17 | Relatório de gestão arquivística conforme anexo ao NUP | Normal | Melhorias na gestão arquivística | CTADM | 2015-04-24 | Solicitação aprovada | Relatórios de gestão arquivística em desenvolvimento
18 | SGA | Evolutiva | 2015-04-24 | Com relação ao Vinculo por Remissão a possibilidade de restringir a retirada por usuário ou Órgão diferentes daqueles que efetuaram a vinculação por Remissão | Normal | Melhorar a funcionalidade. | CTADM | 2015-04-24 | Solicitação aprovada | Será atendido com a opção de mostrar as vinculações já apagadas
20 | DGE | Corretiva | 2015-04-24 | Impedir o upload de componente digital de arquivos de formatos/extensões diferentes no mesmo documento | Alta | Melhorar a gestão de documentos nos processos | CTADM | 2015-04-24 | Solicitação aprovada | Demanda será atendida em versão futura
5 | SGA | Evolutiva | 2015-04-17 | Vinculação automática de processos judiciais quando o campo outro número do segundo formulário dos metadados seja idêntico em ambos processos. Tal medida se faz necessária, visto que a vinculação automática de processos apenas em face do número do CNJ idêntico tem se mostrado insuficiente para a localização de processos cadastrados em duplicidade. | Alta | Melhorar a funcionalidade. | CTADM | 2015-04-24 | Solicitação já atendida | Solicitação já atendida com a nova funcionalidade de vinculação por remissão (1.1.2)
8 | EAGU | Corretiva | 2015-04-20 | Não permitir o compartilhamento de minutas quando usuário estiver em afastamento | Alta | Evitar que uma minuta compartilhada fique "presa" | CTADM | 2015-04-24 | Solicitação já atendida | Solicitação já atendida (1.1.3)
12 | SGA | Evolutiva | 2015-03-17 | Criação de um novo vínculo entre processos: REFERENCIA ou REMISSAO (o nome será decidido posteriormente) | Normal | Melhorar a funcionalidade. | CTADM | 2015-04-24 | Solicitação já atendida | Solicitação já atendida com a nova funcionalidade de vinculação por remissão (1.1.2)
14 | SGA | Corretiva | 2015-03-17 | Impedir tarefas genéricas (apenas desarquivamento) em processos nas fases INTERMEDIARIA e PERMANENTE | Normal | Melhorias na gestão arquivística | CTADM | 2015-04-24 | Solicitação já atendida | Funcionalidade já disponível na versão 1.1.2
6 | SGA | Evolutiva | 2015-04-22 | Ao criar a minuta a possibilidade do sistema apresentar uma caixa denominada “Circular” ao lado da opção “Bloco”, no tipo apareceria somente os documentos possíveis de circular memorando, oficio ou aviso. Quanto à tarefa seria única para todos e se escolheria também em bloco as unidades (setores) a serem encaminhadas, conforme figura abaixo: Quanto à tramitação ficaria, a regra, caso seja expedida a circular, o original retido na Unidade expedidora (Unidade interna). Caso seja recebida pode ser possível a tramitação para outra Unidade. | Alta | Garantir melhor tramitação de documentos desta natureza. | CTADM | 2015-04-24 | Solicitação já atendida em versão futura | Solicitação será atendida com a nova funcionalidade de tarefa em bloco (1.1.4)
7 | EAGU | Corretiva | 2015-04-20 | Flexibilidade da função “Distribuidor” de um mesmo usuário a depender a Unidade de lotação | Alta | Permitir a mudança de lotação principal, visando melhorar a gestão de tarefas | CTADM | 2015-04-24 | Solicitação já atendida em versão futura | Solicitação será atendida com a nova funcionalidade de perfis por atributo de lotação (Distribuidor, Coordenador)
10 | EAGU | Corretiva | 2015-04-20 | Voltar a permitir que outro usuário, lotado no mesmo setor, encerre tarefa destinada a colega | Alta | Melhorias na gestão dentro do mesmo setor | CTADM | 2015-04-24 | Solicitação não atendida | Regra de negócio estabelecida no manual do Sapiens, bug que permitia tal tipo de encerramento foi corrigido. Medida de segurança. Coordenador já redistribui tarefas.
13 | SGA | Evolutiva | 2015-03-17 | Verificar se já foi incluído o modelo de solitação de apensação/anexação pela autoridade superior | Normal | Melhorar a funcionalidade. | CTADM | 2015-04-24 | Solicitação não atendida | Funcionalidade não é necessária.
17 | SGA | Evolutiva | 2015-04-24 | Criar condições de numerar os componentes digitais, sequencialmente, de acordo com a ordem de juntada no processo. Ainda será de extrema importância a que a respectiva numeração de folhas desse documento fosse visualizado ao lado do nome do componente digital. Ex: OFICIO1 – FLS 1/2 ; OFICIO2 – FLS 3/10... | Normal | Numera | CTADM | 2015-04-24 | Solicitação parcialmente aprovada | A numeração de componentes digitais será implementada na versão 1.1.4. No entanto, a numeração de folhas nos componentes é inviável e não será implementada, pois o sistema é híbrido e trabalha com componentes digitais não necessariamente divididos em páginas
19 | SGA | Evolutiva | 2015-04-24 | Sem prejuízo de que novas informações sejam inseridas nos campos “DESCRIÇÃO” (METADADOS), quanto na “observação” da tarefa não permitir apagar ou manter histórico do registro. Ou melhor, seja o segundo formulário (campo texto) também com a possibilidade de histórico, como os outros formulários. | Normal | Melhorar a funcionalidade. | CTADM | 2015-04-24 | Solicitação parcialmente aprovada | A inserção de novas informações sejam inseridas nos campos “DESCRIÇÃO”, "TÍTULO" e "OUTRO NÚMERO" (METADADOS) será atendida. A outra solicitação poderá causar problemas de gestão arquivística e não será atendida.

## 2-2015
CONTROLE DEMANDAS APRESENTADAS AO COMITÊ GESTOR NACIONAL DO SAPIENS
Ord | INTERESSADO | TIPO | DATA APRESENTAÇÃO | Demanda | Prioridade | Justificativa | ÓRGÃO COMPETENTE | DATA DELIBERAÇÃO | RESULT. DELIBERAÇÃO | STATUS
1 | SGA | Evolutiva | 2015-04-17 | Para os cadastros de procedimento continuado, ou seja, um NUP correspondente ao mesmo assunto e interessado, criar a possibilidade de ocultar e reapresentar determinadas tarefas selecionadas, de forma a facilitar a identificação do período que está sendo trabalhado. | Normal | Melhorar a funcionalidade. | CTADM | 2015-09-23 | Análise postergada | Demanda será analisada pela DGE juntamente com a SGA pela perspectiva de fluxo de tarefas em árvore
2 | SGA | Corretiva | 2015-04-17 | Bloqueio de juntadas nos processos do SEDOC | Normal | Impedir juntadas indevidas | CTADM | 2015-09-23 | Rejeitada | Bloqueio pontual não se aplica ao Sapiens
6 | SGA | Evolutiva | 2015-09-16 | No caso de compartilhamento de minutas com usuário afastado, apresentar as opções “Confirmar o Compartilhamento” e “Cancelar o Compartilhamento” | Normal | Possibilitar a opção de compartilhar minutas com usuários afastados | CTADM | 2015-09-23 | Rejeitada | CGNS já rejeitou qualquer proposta de envio de minutas para usuários afastados na reunião 1/2015
9 | SGA | Evolutiva | 2015-09-17 | No momento do cadastro de processos judiciais, habilitar a possibilidade de cadastrar aproveitando dados de um processo existente, a exemplo do administrativo | Normal | Otimizar o cadastramento de processos judiciais | CTADM | 2015-09-23 | Rejeitada | O retrabalho e o potencial de erro manual não compensam o benefício do aproveitamento de dados
3 | SGA | Evolutiva | 2015-09-16 | Disponibilização de lixeira temporária para minutas deletadas pelo usuário. Prazo sugerido: 5 dias | Normal | Possibilitar o resgate de minutas | CTADM | 2015-09-23 | Aprovada | Solicitação aprovada e será implementada futuramente
4 | SGA | Evolutiva | 2015-09-16 | Demonstração em árvore dos documentos vinculados, para apresentação dos documentos e componentes digitais após clique simples no mouse | Normal | Melhorar a funcionalidade e a apresentação das minutas e diminuir poluição visual | CTADM | 2015-09-23 | Aprovada | Solicitação aprovada e será implementada futuramente
5 | SGA | Evolutiva | 2015-09-16 | Permitir a visualização do nome dos arquivos das minutas nos mesmos moldes da visualização de juntadas em um NUP | Normal | Agilizar a visualização dos arquivos antes mesmo de sua edição | CTADM | 2015-09-23 | Aprovada | Solicitação aprovada e será implementada futuramente
7 | SGA | Evolutiva | 2015-09-17 | Quando o processo ou documento avulso for encaminhado para um arquivo, a possibilidade do sistema associar as 3 tarefas arquivísticas (manter corrente, transferir intermediário e recolher permanente) para o setor arquivo com a tramitação, ou seja, somente permitir que o processo eletrônico seja encaminhado para o arquivo com a especificidade de tarefa, setor e tramitação | Normal | Otimizar o fluxo arquivístico | CTADM | 2015-09-23 | Aprovada | Solicitação aprovada e será implementada futuramente
8 | SGA | Corretiva | 2015-09-17 | No campo de pesquisa, habilitar o Sistema para reconhecer o número judicial copiado da página do STF com hífen. Atualmente, para que seja reconhecido o número é necessário retirar o hífen | Normal | Otimizar a busca de processos | CTADM | 2015-09-23 | Aprovada | Solicitação aprovada e será implementada futuramente
10 | SGA | Evolutiva | 2015-09-18 | Possibilidade de juntar a mesma minuta em vários NUPs | Normal | Otimizar a juntada de documentos, em especial para juntadas que mencionem mais de um processo | CTADM | 2015-09-23 | Aprovada | A funcionalidade de criar a minuta em bloco já existe. A de upload em bloco será implementada na versão 1.1.6
11 | SGA | Evolutiva | 2015-09-18 | Constar nos nomes dos relatórios “pop-up” informando a que se referem | Normal | Clarificar os dados de relatórios sem a necessidade de abrí-los | CTADM | 2015-09-23 | Aprovada | Solicitação aprovada e será implementada futuramente
12 | SGA | Evolutiva | 2015-09-21 | Quando se abrir uma tarefa o sistema não mostrar o usuário afastado mesmo sendo distribuidor, somente mostrar aquele (s) usuário (s) que estão ativo (s) no sistema | Normal | Otimizar a gestão administrativa | CTADM | 2015-09-23 | Aprovada | Solicitação aprovada e será implementada futuramente
13 | SGA | Evolutiva | 2015-09-21 | Ao abrir uma tarefa em bloco para um usuário afastado, ao invés de ser necessária a criação de todo o processo da abertura de tarefa, o sistema indicar automaticamente um novo usuário ou distribuir automaticamente, conforme opção do solicitante | Normal | Otimizar a abertura e distribuição de tarefas em bloco | CTADM | 2015-09-23 | Aprovada | A funcionalidade será aplicada na versão 1.1.6, de forma diferente. O sistema não exibirá usuário afastado no formulário
14 | SGA | Evolutiva | 2015-09-21 | Compartilhar minutas em lote (uma minuta para vários usuários) | Normal | Otimizar a gestão de minutas | CTADM | 2015-09-23 | Aprovada | Solicitação aprovada e será implementada futuramente
15 | DGE | Evolutiva | 2015-09-23 | Criação de funcionalidade para padronização de fluxo de solicitação de subsídios e cumprimento de julgado, criando a possibilidade de enviar comunicação interna, além da existente externa, no ambiente administrativo | Normal | Otimizar a gestão administrativa | CTADM via CTCONT e CTCONS | 2015-09-23 | Aprovada | Solicitação aprovada e será implementada futuramente